Утверждена

приказом заведующего МБДОУ

детского сада №72 «Акварель»

№ 37 от 07.04.2014 г.

План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ детском саду №72 «Акварель»

1. Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение и аналитическое сопровождение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1.1. | Создание рабочей группы по разработке дорожной карты по обеспечению введения ФГОС ДО на основе федеральных и региональных нормативно-правовых документов с учетом муниципальных особенностей в МБДОУ детском саду №72 «Акварель» | Апрель 2014 г. | Нор В.И., заведующий |
| 1.1.2. | Приведение локальных актов МБДОУ детского сада №72 «Акварель» в соответствие с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней | В течение 2014 г. | Нор В.И., заведующий |
| 1.1.3. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на заседаниях педагогического советов | Постоянно | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 1.1.4. | Утверждение программы развития МБДОУ детского сада №72 «Акварель» | 2014г. | Нор В.И., заведующий |
| 1.2. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ детском саду №72 «Акварель» |
| 1.2.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО: сбор материалов мониторинга | июнь 2014 г. – декабрь 2016 г. | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 1.2.2. | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей | ноябрь 2014, 2015 гг. | Нор В.И., Заведующий |
| 1.2.3. | Участие в рейтинговании дошкольных образовательных организаций Белгородской области | декабрь 2014, 2015 гг. | Нор В.И., заведующий |
| 1.3. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.3.1. | Участие всех категорий педагогических работников в методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по введению ФГОС ДО. | Май 2014 г. – декабрь 2016г. | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 1.3.2. | Заседание методического объединения воспитателей по проблеме введения ФГОС ДО | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Щербакова Е.В., руководитель МО воспитателей |
| 1.3.3. | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО по организационно-методическому сопровождению введения ФГОС ДО | Постоянно | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 1.3.4. | Обобщение АПО на уровне МБДОУ детского сада №72 «Акварель», подготовка материалов для внесения в муниципальный банк данных АПО и для публикации в научно-методических сборниках | Ноябрь 2014 г. - ноябрь 2016 г. | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 1.3.5. | Пополнение электронных портфолио педагогов | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 1.3.6. | Оказание консультативной, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям детей раннего возраста, не посещающих образовательные организации | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Богатова Е.А., педагог-психолог |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1.1. | Создание рабочей группы в МБДОУ детском саду №72 «Акварель» по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014 г. | Нор В.И., заведующий |
| 2.1.2. | Создание консультативного пункта для оказания консультативной, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям детей раннего возраста, не посещающих образовательные организации | Декабрь 2014 г. | Богатова Е.А., педагог-психолог |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1.1. | Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФГОС ДО на курсах повышения квалификации по дополнительным образовательным профессиональным программам | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 3.1.2. | Участие в деятельности стажировочных площадок | 2014-2016 гг. | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 3.1.3. | Участие в вебинарах, семинарах, конференциях, ММО по вопросам введения ФГОС ДО | Сентябрь 2014г.- декабрь 2016г. | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1.1. | Выполнение муниципального задания | Ежегодно | Нор В.И., заведующий |
| 4.1.2. | Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности | Ежегодно | Нор В.И., заведующий |
| 4.1.3. | Разработка и утверждение Положений об оплате труда работников и о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников дошкольной образовательной организации. | Январь-февраль 2014 г., до 2018 г. | Нор В.И., заведующий |
| 4.1.4. | Заключение «эффективных» контрактов с работниками образовательной организации | Январь-февраль 2014 г., до 2018 г. | Нор В.И., заведующий |
| 4.1.5. | Участие в мониторинге заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 | 2014-2016 гг. (ежемесячно, ежеквартально) | Нор В.И., заведующий |
| 4.1.6. | Учет категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате | 2014-2016 гг. (ежемесячно) | Нор В.И., заведующий |
| 4.1.7. | Мониторинг востребованности платных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией | Ежегодно | Нор В.И., заведующий |
| 4.1.8. | Приобретение учебно-методических пособий, технических средств обучения, пособий для обогащения игровой среды | Январь 2015 г., январь 2016г. | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1.1. | Участие педагогических работников МБДОУ детского сада №72 «Акварель» в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах разных уровней по вопросам введения ФГОС ДО | 2015 г. - 2016 г. | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 5.1.2. | Освещение введения ФГОС ДО через размещение информации на сайте МБДОУ детского сада №72 «Акварель», публикациях в СМИ, методических изданиях | Постоянно | Бондаренко Г.П., старший воспитатель |
| 5.1.3. | Информирование родителей о ходе реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО через активные формы взаимодействия | Ежегодно | Нор В.И., заведующий |

ГЛОССАРИЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-правовому регулированию.

«Дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее  – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая педагогическая позиция. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ обучающихся и взрослых и сопровождает процесс обучения в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.